## Hoja1
No | PROYECTO | PLANTA DESTINO | EQUIPO REQUERIDO | ENVIAR A: | CANTIDAD TOTAL | ENTREGA PARCIAL | ENTREGA | No DE VALES | REQUISICION | FECHA DE PEDIDO | FECHA DE ENTREGA | ORDEN DE COMPRA | FACTURADO
1 | P42J FEM CONV | SFP | CALENTADOR DE CINTAS CON SOPORTE PARA CONVEYOR | RICARDO J | 4 |  |  |  | 150059 | 2018-12-18
2 | P32R MAIN | AGS | GUIAS PARA PORTA COMPONENTES (IZQ. Y DER) | ELISEO M.R. | 300 | 55 |  |  | 152436 | 2018-02-12
3 | TALLER | AGS | JUEGO DE HOLDERS PARA SOPORTE DE BARRA DE ROTEO |  | 10 |  |  |  | 161337 | 2018-06-29
4 | CAB BAT | MTH | HOLDERS PARA PRUEBA ELECTRICA DE CABLE DE BATERIA |  | 1 |  |  |  | 161331 | 2018-06-29
5 | KL | PSC | MASKING JIGS PARA HOLDERS DE EPB |  | 6 |  |  |  | 161334 | 2018-06-29
6 | KL | PSC | INSERTORES DE CANDADO PARA CONECTORES DE EPB |  | 2 |  |  |  | 161334 | 2018-06-29
7 | C&C | CLV | VASO PROTECTOR DE TERMINALES TAMAÑO 1 BLANCO | HUGO HDZ | 20000 |  |  |  | 161341,42,44 | 2018-07-02
8 | P&P | CLV | MESA ATW | DANIEL M | 1 |  |  |  | 161179 | 2018-07-02
9 | P&P | MTH | ESTACIÓN DE SOLDADURA POR INMERCIÓN | CARLOS O | 1 |  |  |  | 161180 | 2018-07-02 |  | 129252 | Listo
| ASSY | SDH | BARRA DE ROTEO DE 12 CAVIDADES | MANUEL MTZ | 300 |  |  |  | 161306 | 2018-07-03
| P42K FEM | SFP | MESA DE SUBENSAMBLE DE 36 CANALETAS TIPO 3 | LUPITA C | 2 |  |  |  |  | 2018-07-03
| P42K FEM | SFP | BARRA DE ROTEO DE 12 CAVIDADES |  | 100 |  |  |  |  | 2018-07-03
| P42K FEM | SFP | PAGODA DE 30 GANCHOS CON IDENTIFICADOR |  | 2 |  |  |  |  | 2018-07-03
| P42K FEM | SFP | BUGGY DE BARRA DE ROTEO DE 12 CAVIDADES |  | 5 | 1 |  |  |  | 2018-07-03
| P42K FEM | SFP | MESA DE TABLERO DE INSPECCION DE 3.20X.84 mts. |  | 3 |  |  |  |  | 2018-07-03
| P42K FEM | SFP | MESA DE TABLERO DE PRUEBA ELECTRICA DE 2.70X.84 mts |  | 1 |  |  |  |  | 2018-07-03
| P42K FEM | SFP | MESA DE TABLERO DE CLIPS DE 3.20mts |  | 1 |  |  |  |  | 2018-07-03
| P42K FEM | SFP | MESA DE TABLERO DE RETRABAJO DE 3.20X.84 mts |  | 1 |  |  |  |  | 2018-07-03
| P42K FEM | SFP | RACK DE BOLSAS DE AIRE (AMARILLO) |  | 1 |  |  |  |  | 2018-07-03
| P42K FEM | SFP | RACK DE BOLSAS DE AIRE (BLANCO) |  | 1 |  |  |  |  | 2018-07-03
| P42K FEM | SFP | CARRO DE ABASTECIMIENTO DE 1X.60 mts |  | 2 |  |  |  |  | 2018-07-03
| P42K FEM | SFP | MESA DE SUPERVISOR |  | 1 |  |  |  |  | 2018-07-03
| P42K FEM | SFP | MESA DE SICORE |  | 1 |  |  |  |  | 2018-07-03
| P42K FEM | SFP | TABLERO DE INFORMACION |  | 1 |  |  |  |  | 2018-07-03
| P42K FEM | SFP | CALENTADOR DE CINTAS CON SOPORTE PARA CONVEYOR |  | 3 |  |  |  |  | 2018-07-03